Проект

План  мероприятий ("дорожная карта")  краевого проекта "Педкластер27" на 2018 год

| № п/п | Направление деятельности | Контрольная точка | Результат | Участники | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Каникулярные школы, профессиональная ориентация обучающихся: 1.1.Каникулярная школа "Педагогический ТРЕК" для обучающихся 9-11 классов. 1.2. Каникулярная школа "Школа робототехники" для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 1.3. Педагогический класс для обучающихся 8, 9-11х классов на базе МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре 1.4. Каникулярная школа "Профессиональная проба" 1.5. Каникулярная школа для старшеклассников г. Комсомольск-на-Амуре в рамках реализации программы сетевого взаимодействия школа-вуз. 1.6. Межрайонный профориентационный лагерь "Профильная смена" для учащихся 8-9 классов Николаевского района 1.7. Неделя профессиональных проб для школьников | январь январь февраль март март март март | разработаны: социально-образовательный проект "Путь в профессию педагога", дополнительная общеобразовательная программа "Введение в педагогическую профессию". разработана дополнительная общеразвивающая программа. разработана программа "Педагогический КЛАСС" разработана программа школы разработана программа школы разработано положение о профильной смене и программа разработаны сценарии мероприятий | ХПК, МБОУ СОШ № 9 г. Амурск ХПК НПГТ, МБОУ СОШ № 5 г. Николаевск-на-Амуре ХПК, МБОУ СОШ № 9 г. Амурск, г. Вяземский АмГПГУ, МБОУ СОШ г. Комсомольск-на-Амуре НПГТ, МБОУ СОШ Николаевского района ХПК, МБОУ СОШ г. Хабаровск | ХПК ХПК НПГТ ХПК АмГПГУ НПГТ ХПК |
| 2 | Научно-методическое направление: 2.1.Методический кейс "Технологии обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова". 2.2. Научно-практическая конференция в области художественного образования "Современное музыкальное и художественное образование как фактор формирование творческой личности и компетентного специалиста" | январь Яяварь | дессиминирован опыт издан сборник материалов конференции | ХПК, КЦО ХККИ, ХГИК, ХПК | ХПК ХККИ |
| 3 | Привлечение в педагогический кластер новых участников | январь | заключен договор о сотрудничестве с КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" | ХПК, ХККИ | ХПК |
| 4 | Организация встречи Губернатора края с представителями региональной общественной организации "Ассоциация молодых педагогов Хабаровского края", достигшими наилучших результатов в учебе и профессиональной деятельности и студентами Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша | январь | проекты молодых преподавателей прошли защиту | ХКИРО, ХПК, молодые учителя | ХКИРО |
| 5 | Заседание Совета краевого педагогического образовательного кластера | январь | разработана и утверждена дорожная карта проекта на 2018 год | ХПК, КЦО, ПИ ТОГУ, ХГИК, АмГПГУ, ДВГАФК, ХКИРО,ХККИ, НПГТ, ЧГТТ | ХПК |
| 6 | Межвузовская олимпиада школьников по педагогике "Первый успех" | январь | разработан комплект материалов к олимпиаде | АмГПГУ, РПГУ им. А.И. Герцена | АмГПГУ |
| 7 | Чемпионаты и олимпиады: 7.1.Первый этап Малых чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). 7.2. Краевой этап олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогические науки" | февраль | сформирована команда участников чемпионата "Молодые профессионалы" (WSR) по педагогическим компетенциям, разработан пакет конкурсных материалов | ХПК, НПГТ, ЧГТТ, ХК ИРСПО ХПК, НПГТ, ЧГТТ | ХК ИРСПО |
| 8 | Преддипломная практика студентов | январь – февраль | утверждена программа преддипломной практики | ХПК, КЦО | ХПК |
| 9 | Организационно-методическое направление: 9.1. Акция "День российской науки". 9.2. Круглый стол, посвящённый Международному Дню родного языка. 9.3. Музыкально-литературная гостиная "Любимые мелодии из мультфильмов" | февраль февраль февраль | разработана программа мероприятия разработан сценарий мероприятий разработан сценарий мероприятия | ХПК, ПИ ТОГУ ХПК, ХГИК | ХПК, ПИ ТОГУ ХПК, ХГИК |
| 10 | Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников: 10.1. Краевой семинар "Старт КИП". 10.2. Краевой семинар для молодых педагогов "Проектная деятельность. Сетевой проект "Тропами туманного Альбиона к Поднебесной". 10.3. Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации преподавателей ДШИ. 10.4. Практический спецкурс "Школа тьютора". 10.5. Муниципальный семинар для молодых педагогов "Эффективность урока - результат организации активной деятельности учащихся". 10.6. Дискуссионная площадка "Родное слово Приамурья", приуроченная к Международному дню родного языка. 10.7. Семинар для лекторов педагогического класса "Практическая психология и педагогика. Теория и методика обучения" 10.8. Семинар-практикум "Формы организации внеурочных мероприятий в начальных классах смешанного этнического состава" 10.9. Семинар-практикум для педагогов ДОО и студентов-участников WSR "Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению через использование здоровьесберегающих технологий" | февраль февраль февраль-март февраль-апрель февраль февраль март март март | утверждены планы работы КИП. утверждены темы педагогических проектов молодых педагогов. диссеминирован опыт. диссеминирован опыт. разработана программа семинара. подготовлен сценарий мероприятия. диссеминирован опыт представлен опыт работы представлен опыт работы | ХК ИРСПО, ХПК, НТГТ ХК ИРО, ХПК ХККИ, ХПИ КЦО НПГТ, МБОУ СОШ г. Николаевск-на-Амуре ХПК, ПИ ТОГУ, МАОУ НОШ "Первые шаги" МБОУ СОШ Вяземского района, ХПК ХПК ХПК, ДОО г. Хабаровск | ХК ИРСПО ХК ИРО ХККИ КЦО НПГТ ХПК Управление образование администрации Вяземского района ХПК ХПК |
| 11 | Профориентационные встречи с выпускниками ХПК, планирующими поступление в АмГПГУ по программам прикладного бакалавриата | февраль | подготовлены списки студентов, планирующих продолжить обучение | АмГПГУ, ХПК | АмГПГУ |
| 12 | Образовательные мероприятия для обучающихся: 12.1. Праздник для обучающихся начальных классов "Волшебный мир речи" к Международному дню родного языка. 12.2. Праздник для учащихся начальных классов "Языки родной земли", посвященный Международному дню родного языка. 12.3. Неделя музыки в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества | февраль февраль февраль | подготовлен сценарий мероприятия подготовлен сценарий мероприятия разработаны сценарии мероприятий | ХПК, МАОУ НОШ "Первые шаги" КЦО, МБОУ СОШ № 29 ХПК, ХГИК | ХПК КЦО ХПК, ХГИК |
| 13 | Межвузовская олимпиада школьников по педагогике "Первый успех" | март | разработан комплект материалов к олимпиаде | АмГПГУ, РПГУ им. А.И. Герцена | АмГПГУ |
| 14 | Неделя книги в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги | март | разработаны сценарии мероприятий | ХПК, ДВГНБ | ХПК |
| 15 | Краевой конкурс на лучшую муниципальную модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников | Март | представлены лучшие модели на координационном совете по модернизации педагогического образования | ХК ИРО, ХПК | ХК ИРО |
| 16 | Спецкурс "Содержание внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО" для студентов специальности "Преподавание в начальных классах" | март -апрель | защищены проекты студентами | ХПК, КЦО, МАОУ НОШ "Первые шаги" | ХПК |
| 2 квартал 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 17 | Конференции, слеты педагогических работников: 17.1. Музыкально-теоретическая конференция, посвященная юбилею С. Рахманинова. 17.2. Краевой слет лидеров педагогического мастерства "Слет Пеликанов". 17.3. Научно-практическая конференция преподавателей и студентов | апрель апрель апрель | издан сборник материалов конференции разработан комплект материалов подготовлен сборник по материалам конференции | ХГИК, ХПК, ХККИ ХК ИРО, УОО, образовательные организации края ХПК, ХГИК, АмГПГУ, ПИ ТОГУ, ХККИ, НПГТ, ЧГТТ, ДВГАФК, КЦО | ХККИ ХК ИРО ХПК |
| 18 | Совещание руководителей образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре и руководителей АмГПГУ, посвященное вопросам реализации программы прикладного бакалавриата в системе взаимодействия педколледж-вуз | апрель | обновлена программа развития сетевого взаимодействия | АмГПГУ, МБОУ СОШ г. Комсомольска-на-Амуре | АмГПГУ |
| 19 | Профессиональная ориентация обучающихся: 19.1. Профориентационная встреча для классных руководителей и обучающихся "Введение в профессию". 19.2. Смотр-конкурс биеннале "Моя профессия – педагог" между выпускниками техникума и выпускниками 9-х классов школ Николаевского района 19.3. Краевой конкурс "Каллиграф 19.4. Летняя профильная школа КЦО "Педагогический резерв" | апрель май май июнь-август | подготовлены списки абитуриентов по педагогическим профессиям разработано положение о смотре-конкурсе разработан пакет документов конкурса разработана программа школы | МБОУ СОШ Вяземского района НПГТ, МБОУ СОШ Николаевского района ХПК, КЦО, ХКИРО, школы края КЦО | Управление образования администрации Вяземского района НПГТ ХПК КЦО |
| 20 | Чемпионаты, конкурсы профессионального мастерства: 20.1. Второй этап "Малых чемпионатов Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), отборочные соревнования Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia-2018). 20.2. Краевой конкурс "Педагогический дебют - 2018" 20.3. Региональный конкурс педагогического мастерства студентов из Дальнего Востока и Забайкалья. 20.4. Краевой конкурс "Преподаватель года – 2018" | апрель апрель апрель-май июнь | сформирована команда участников чемпионата "Молодые профессионалы" (WSR) по педагогическим компетенциям разработан пакет документов конкурса подготовлены конкурсные проекты разработан пакет документов конкурс | ХК ИРСПО, ХПК, НПГТ, ЧГТТ ХК ИРО, УОО, образовательные организации края АмГПГУ, ХПК, НТГТ ХК ИРО, образовательные организации края | ХК ИРСПО ХК ИРО АмГПГУ ХК ИРО |
| 21 | Независимая оценка квалификаций по профессии "Воспитатель детского сада (яслей-сада)" | апрель | присвоена квалификация участникам независимой оценки | ХПК | ХКИРСПО, ХПК |
| 22 | Краевая психолого-педагогическая олимпиада школьников | апрель | разработан комплект материалов | УОО, ХК ИРО, образовательные организации края | ХК ИРО |
| 23 | Спецкурс "Содержание внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО", для студентов специальности "Преподавание в начальных классах" | апрель | разработана программа спецкурса | КЦО, ХПК | КЦО, ХПК |
| 24 | Набор абитуриентов, выпускников ХПК с целью дальнейшего обучения в АмГПГУ по программам бакалавриата направления подготовки Педагогическое образование (профили Дошкольное образование, Начальное образование) | июнь | зачисление студентов в АмГПГУ | АмГПГУ, ХПК | АмГПГУ |
| 25 | Мастер-класс для воспитателей ДОО "Активные методы обучения и подготовки детей к школе" | июнь-август | разработан сценарий мероприятия | МБОУ СОШ Вяземского района | Управление образования администрации Вяземского района |
| 3 квартал 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 26 | Краевая модель допрофессионального психолого-педагогического образования | август | разработана модель допрофессионального психолого-педагогического образования и представлена на совете | УОО, ХК ИРО, ХПК, КЦО | ХК ИРО |
| 27 | Первый дальневосточный форум молодых педагогов | август | издан сборник материалов | ХК ИРО, ХПК, образовательные организации края | ХК ИРО |
| 28 | Региональная научно-практическая конференция для учителей родного языка "Родной язык в современном образовательном пространстве: теоретические и методические аспекты" | август | оформлен сборник материалов конференции | НПГТ, образовательные организации края | НПГТ |
| 29 | Профильный 10-й педагогический класс на базе КЦО | сентябрь | расширена сеть профильных педагогических классов (групп) | КЦО, ОМСУ | КЦО |
| 30 | Итоговая конференция по летней практике студентов по специальностям "Дошкольное образование", "Преподавание в младших классах" | сентябрь | подготовлены дневники по практике | ХПК, НГТТ | ХПК, НГТТ |
| 4 квартал 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 31 | Исследовательский проект Ассоциации молодых педагогов края "Электронная книга "Педагогические династии Хабаровского края" | октябрь | выпущена электронная книга "Педагогические династии Хабаровского края" | ХК ИРО, УОО | ХК ИРО |
| 32 | Профориентационные встречи с выпускниками ХПК, планирующими поступление в АмГПГУ по программам прикладного бакалавриата | октябрь | подготовлены списки студентов, планирующих продолжить обучение в АмГПГУ | АмГПГУ, ХПК | АмГПГУ |
| 33 | Практический семинар для молодых педагогов и наставников по теме "Непрерывное профессиональное развитие педагога" | ноябрь – декабрь | диссеминирован опыт | МБОУ СОШ Вяземского муниципального района, ХПК | Управление образования администрации Вяземского района |
| 34 | Каникулярные школы: 34.1. Каникулярная школа для старшеклассников г. Комсомольск-на-Амуре в рамках реализации программы сетевого взаимодействия школа-вуз. 34.2. Каникулярная школа "Профессиональная проба" | ноябрь ноябрь | разработана программа школы разработана программа школы | АмГПГУ ХПК, МБОУ СОШ края | АмГПГУ ХПК |
| 35 | Проведена региональная дистанционная олимпиада для студентов специальности Дошкольное образование "Театр для детей", приуроченная к Году театра в России | декабрь | разработано положение об олимпиаде | НПГТ, ХПК, ЧГТТ | НПГТ |
| Мероприятия, запланированные в течение года |  |  |  |  |  |
| 36 | Сотрудничество в рамках "Образовательного абонемента" | в течение года | диссеминирован опыт | ХККИ | ХККИ |
| 37 | Сотрудничество в рамках "Студенческой филармонии ХККИ" | в течение года | диссеминирован опыт | ХККИ | ХККИ |
| 38 | Производственная практика студентов ХГИК на базе ХПК: магистры и бакалавры по направлению подготовки "Педагогическое образование" очной и заочной форм обучения | в течение года | разработана программа практики | ХГИК, ХПК | ХГИК |
| 39 | Персональное сопровождение выпускников школ, поступивших на педагогические специальности (направления подготовки) будущими работодателями с целью дальнейшего успешного трудоустройства | в течение года | сформирован кадровый резерв | ОМСУ, ХПК, АмГПГУ, ПИ ТОГУ, НПГТ, образовательные организации края | ОМСУ |
| 40 | Комплекс обучающих мероприятий (стажировок, мастер-классов) для молодых педагогов | в течение года | диссеминирован опыт | ХК ИРО, ХПК, ПИ ТОГУ, АмГПГУ | ХК ИРО |
| 41 | Повышение квалификации педагогических работников: 41.1. Стажировки для преподавателей специальных дисциплин / педагогов-предметников на базе организаций-участников педагогического образовательного кластера "Педкластера 27". 41.2. Программы повышения квалификации по инклюзивному образованию для педагогов общеобразовательных коррекционных образовательных учреждений. 41.3. Программы повышения квалификации учителей русского языка и литературы для обучения школьников и граждан, для которых русский язык не является родным 41.4. Повышение квалификации педагогов по дисциплинам предметного блока по психолого-педагогическому образованию. 41.5. Проведены стажировки преподавателей профессиональных модулей и студентов | в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года | составлены планы и отчет о стажировке разработаны программы разработаны программы разработаны программы разработаны программы | ПИ ТОГУ, ХГИК, НПГТ ХПК ХК ИРО, АмГПГУ ХК ИРО, АмГПГУ АмГПГУ, ХКИРО ХПК, КЦО | ПИ ТОГУ, ХГИК, АмГПГУ АмГПГУ, ХКИРО АмГПГУ, ХКИРО АмГПГУ, ХКИРО ХПК, КЦО |
| 42 | Аккредитация специализированного центра компетенций | в течение года | разработан пакет документов к аккредитации | ХК ИРСПО, ХПК | ХПК |
| 43 | Социально-просветительский проект "АзБукиВеди" (внешкольный центр работы с детьми-инофонами) | в течение года | разработана программа | ХПК, ПИ ТОГУ | ХПК |
| 44 | Подготовка участников регионального, всероссийского этапов чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills), демонстрационного экзамена по компетенциям "Дошкольное воспитание" и "Преподавание в младших классах" | в течение года | разработаны программы | КЦО, ХПК, ХК ИРО, ПИ ТОГУ | ХПК |